МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р е ш е н и е

27 ноября 2012 года						        №  184

Об утверждении городской целевой программы «Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске» на 2013-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2007 года №128, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2009 года №187, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении городской целевой программы «Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске» на 2013-2015 годы»,  Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

  - Утвердить городскую целевую программу «Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске» на 2013-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

УТВЕРЖДЕНА

Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов

от 27 ноября 2012 года №184

Городская целевая программа

«Развитие туристско-рекреационной деятельности

в городе Магнитогорске» на 2013-2016 годы

Паспорт

| Полное наименование Программы | городская целевая программа «Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске» на 2013-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | создание благоприятных условий в городе Магнитогорске для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и формирование благоприятного имиджа города, включая: 1) увеличение туристического потока в город; 2) увеличение доходов бюджета города от туристической деятельности; 3) развитие малого бизнеса в туристической отрасли; 4) создание рабочих мест в туристической отрасли |
| Задачи Программы | - 1) формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих обеспечить приток туристов; - 2) развитие туристской индустрии для увеличения туристического потока; - 3) формирование конкурентоспособных участников туристкой отрасли; - 4) увеличение количества объектов индустрии туризма; - 5) продвижение туристского продукта города Магнитогорска на региональном, федеральном и международном уровнях; - 6) удовлетворение спроса российских и зарубежных потребителей на туристские услуги |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация города Магнитогорска, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, Е.Н. Тефтелев, тел. (3519) 28 84 55, факс 27 87 54 |
| Руководитель Программы | начальник службы инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города Магнитогорска Я.А. Коваленко, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, тел. (3519) 49 85 82 |
| Разработчик Программы | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города Магнитогорска, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, Я.А. Коваленко, тел. (3519) 49 85 82 |
| Ответственный исполнитель Программы | начальник службы инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города Магнитогорска, Я.А. Коваленко, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, тел. (3519) 49 85 82 |
| Этапы и сроки реализации Программы | сроки реализации Программы 2013-2016 годы: 1 этап - 2013 год; 2 этап - 2014 год; 3 этап - 2015-2016 годы |
| Объем финансирования по источникам и срокам Программы | общий объем финансирования Программы из бюджета города Магнитогорска составляет 3 000,00 тыс. рублей, из них: 2013 год - 1 000,00 тыс. рублей; 2014 год - 1 000,00 тыс. рублей; 2015-2016 годы - 1 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения: 2013 год - 26982 человека; 2014 год - 27932 человека; 2015 год - 28882 человека; 2016 год - 29832 человека; численность иностранных граждан, въезжающих в город Магнитогорск с заявленной целью «Туризм»: 2013 год - 456 человек; 2014 год - 501 человек; 2015 год - 546 человек; 2016 год - 591 человек; объем налоговых отчислений субъектов туристской индустрии в бюджет города: 2013 год - 53082,52 тысяч рублей; 2014 год - 56665,60 тысяч рублей; 2015 год - 61470,40 тысяч рублей; 2016 год - 65619,66 тысяч рублей; увеличение уровня заполняемости в гостиницах и иных коллективных средствах размещения: к 2013 году - 28,01 процента; к 2014 году - 28,99 процента; к 2015 году - 29,97 процента; к 2016 году - 30,96 процента |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Одним из главных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в городе Магнитогорске (далее – город).

Поскольку въездной туризм является  перспективной отраслью,  городу необходимо, используя свой туристско-рекреационный потенциал,  занять свое место в туристической сфере, обеспечить стабильно увеличивающийся поток туристов, а также повысить доход от туристской отрасли. Развитая и стабильно работающая туристская отрасль является весомым фактором в повышении качества жизни граждан, а также обеспечивает городу и его предприятиям приток денежных средств извне. Данное направление развития является перспективным ввиду достаточного количества имеющихся в городе туристских продуктов. Для создания благоприятных условий в городе для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и формирования благоприятного имиджа города необходим комплексный подход и решение поставленных задач программными методами.

2. Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в городе, являются:

1) отсутствие концепции туристской отрасли города. Во многих туристических центрах есть определенная концепция, согласно которой город узнаваем среди жителей других городов и стран. Магнитогорск  на данный момент имеет бренд города, но  концепция его продвижения отсутствует;

2) экологическая обстановка в городе. Несмотря на улучшающуюся экологическую обстановку, в сознании большинства людей город остается местом с неблагоприятной экологической обстановкой;

3) недостаточная развитость в городе  транспортной инфраструктуры в области туризма. Наличие качественной функционирующей транспортной инфраструктуры является одной из важных составляющих для обеспечения потока туристов в город;

4) недостаточная обеспеченность кадрами в сфере туризма. В связи с отменой лицензирования туристской деятельности многие фирмы оказывают некачественные туристские услуги;

5) недостаточное обустройство пляжей и набережной города, а также отсутствие инфраструктуры пляжного туризма;

6) отсутствие в городе единой системы рекламно-информационного обеспечения деятельности по туризму и продвижению туристского продукта на внутреннем и внешних рынках, а также  слабое развитие индустрии сувенирной продукции. Необходимо создание маркетинговой стратегии, которая включает в себя мероприятия по продвижению туристического продукта города.

3. Реализация мероприятий Программы позволит достичь целевых показателей, а также создаст предпосылки для развития внутреннего и въездного туризма в городе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Целью Программы является создание благоприятных  условий в городе для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и формирования благоприятного имиджа города, включая:

1) увеличение туристического потока в город;

2) увеличение доходов бюджета города от туристической деятельности;

3) развитие малого бизнеса в туристической отрасли;

4) создание рабочих мест в туристической отрасли.

5. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- 1) формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих обеспечить приток туристов;

- 2) развитие туристской индустрии для увеличения туристического потока;

- 3) формирование конкурентоспособных участников туристкой отрасли;

- 4) увеличение количества объектов индустрии туризма;

- 5) продвижение туристского продукта города на региональном, федеральном и международном уровнях;

- 6)  удовлетворение  спроса  российских и зарубежных потребителей на туристские услуги.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2016 годы и предусматривает три этапа.

7.  Первый этап реализации Программы (2013 год) предусматривает:

- мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии;

- создание информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;

- разработку туристского паспорта города;

- проведение исследований и социологических опросов;

- разработку и организацию новых туристско-экскурсионных маршрутов;

- разработку и издание информационных материалов о туристической привлекательности города;

- разработку маркетинговой стратегии продвижения туристских ресурсов города;

- формирование положительного туристического имиджа города.

8. Второй этап реализации Программы (2014 год) предусматривает:

- выявление потребностей в строительстве объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры в целях развития туристской индустрии;

- продвижение положительного туристического имиджа города;

- актуализацию туристско-экскурсионных маршрутов;

- реализацию маркетинговой стратегии продвижения туристских ресурсов города;

- обновление и модернизацию информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;

- организацию и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов.

9. Третий этап реализации Программы  (2015-2016 годы)  предусматривает:

- окончательное оформление системы функционирования туристического комплекса города;

- совершенствование социально-экономических условий развития туристического комплекса, маркетинговой стратегии туризма в городе;

- совершенствование и продвижение положительного туристического имиджа города;

- комплексное информационное сопровождение туристской деятельности.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10. Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия  осуществляются по следующим направлениям:

совершенствование нормативного правового обеспечения туристской деятельности;

мониторинг туристских ресурсов и объектов туристической индустрии;

повышение конкурентоспособности туристских ресурсов;

продвижение туристских ресурсов;

инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса;

развитие инфраструктуры и материальной базы туристской отрасли.

11. Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении к  Программе.

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

12. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования Программы на 2012-2016 годы составляет 3 000,00 тыс. рублей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

13. Администрация города в лице службы инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города (далее – Служба) осуществляет  реализацию Программы, организацию выполнения мероприятий Программы, контролирует эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделяемых на ее реализацию.

14. Служба осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы.

15. Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий.

16. Исполнителями Программы создаются межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.

17. Отчет об исполнении мероприятий Программы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

18. Решение задач, указанных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, человек | 26 982 | 27 932 | 28 882 | 29 832 |
| 2 | Численность иностранных граждан, въезжающих в город с заявленной целью «Туризм», человек | 456 | 501 | 546 | 591 |
| 3 | Объем налоговых отчислений субъектов туристской индустрии в бюджет города, тысяч рублей | 53 082,52 | 56 665,60 | 61 470,40 | 65 619,66 |

19. Мероприятия Программы подлежат уточнению с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

20. Оценка эффективности расходования средств бюджета города на реализацию Программы осуществляется ее разработчиком по итогам реализации за отчетный год и нарастающим итогом за период реализации Программы.

Приложение к городской целевой программе

«Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске»

на 2013-2016 годы

Система программных мероприятий и объем их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок выполнения, годы | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Финансо-вые затраты, всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в разработке и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере туризма |  | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города правовое управление администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка туристского паспорта города и его актуализация |  | 2013 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация мониторинга развития туристической отрасли города | сбор, систематизация и анализ целевых показателей и индикаторов Программы | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрация города управление культуры администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 4 | Создание информационной базы данных объектов туристской индустрии, туристских ресурсов, субъектов туриндустрии | формирование и ежегодное обновление реестров объектов и субъектов туриндустрии | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 5 | Осуществление контроля за состоянием туристских ресурсов, туристских маршрутов и своевременным проведением ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ |  | 2013-2016 | управление капитального строительства и благоустройства администрации города служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | в рамках лимитов денежных средств, выделенных управлению капитального строительства и благоустройства на содержание объектов внешнего благоустройства | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение исследований и социологических опросов в сфере туризма | разработка содержания анкет социологических опросов; организация и проведение социологических опросов о состоянии и перспективах развития туристической отрасли в городе | 2013-2016 | служба внешних связей и молодежной политики администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 7 | Разработка и издание информационных материалов о туристической привлекательности города | обновление (актуализация) информационных материалов к презентационному ролику; тиражирование презентационного ролика на цифровом носителе; создание и печать каталога туристической привлекательности города; создание электронной презентации; | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города управление культуры администрации города | бюджет города | 212,50 | 212,50 | 212,50 | - | 637,50 |
|  |  | разработка и модерирование раздела «Туризм» на сайте администрации города (фотосъемка, редакторские работы, обработка данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация обмена опытом в области туризма с регионами России и разработка межрегиональных туристических маршрутов | обмен опытом с регионами России; формирование межрегиональных туристических маршрутов совместно с представителями туристической индустрии соседних регионов | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечение транспортом на договорных условиях субъектов туриндустрии при проведении экскурсий по городу аккредитованным экскурсоводом или гидом-переводчиком |  | 2013-2016 | согласно заключенным договорам | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 10 | Развитие побратимских отношений | установление побратимских отношений (деловые визиты для установления и развития побратимских отношений); обмен опытом с городами-побратимами в сфере туризма; привлечение туристов из городов-побратимов | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 2. Мероприятия по повышению конкурентоспособности туристских ресурсов города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов | содействие в разработке и организации новых видов туризма (промышленный, событийный, активный туризм) на территории города; формирование и актуализация туристских маршрутов, в том числе экскурсионных маршрутов по городу; | 2013 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города субъекты туристической индустрии (по согласованию) | без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  | формирование социальных туров и продвижение их для включения в социальные туры, финансируемые из бюджета Челябинской области и бюджетов соседних областей; разработка информационных туров для журналистов и туроператоров и продвижение их для включения в туры для журналистов и туроператоров, финансируемые из бюджета Челябинской области и из бюджетов соседних областей; разработка паспортов и комплексных карт туристических маршрутов и объектов города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на территории города | проведение ежегодного туристического форума, праздников, ярмарок; проведение ежегодных совместных круглых столов с участием представителей субъектов туриндустрии, администрации города, образовательных учреждений; проведение обучающих семинаров в целях развития туризма на территории города для сотрудников туристско-рекреационной отрасли | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города управление культуры администрации города Магнитогорская торгово-промышленная палата (по согласованию) | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 300,00 |
| 13 | Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристической индустрии | проведение конкурсов по отраслям туристической индустрии (туристические агентства по въездному туризму, гостиницы, базы отдыха) | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города управление культуры администрации города управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 14 | Разработка концепции проведения фестивалей, праздников с целью привлечения туристов | разработка концепции проводимых фестивалей и праздников в целях привлечения туристов в город; разработка концепции новых фестивалей и праздников с целью привлечения туристов | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 15 | Создание системы добровольной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков | разработка положения о добровольной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков; создание реестра аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 3. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Формирование реестра объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры в местах экскурсионных маршрутов, экологических троп, стоянок туристов и объектов показа |  | 2013-2016 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города управление архитектуры и градострои-тельства администрации города служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 17 | Выявление потребности в строительстве объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры объектов туристской индустрии |  | 2013-2016 | управление архитектуры и градострои-тельства администрации города управление капитального строительства и благоустройства администрации города управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 18 | Организация установки баннеров с приветственной надписью | организация установки баннеров с приветственной надписью на въезде в город (пост дорожно-патрульной службы), в аэропорту | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 4. Мероприятия по продвижению положительного туристического имиджа города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение участия в выставках, форумах | обеспечение участия в региональных выставках, туристических форумах; обеспечение участия в межрегиональных и российских выставках, туристических форумах; обеспечение участия в международных выставках, туристических форумах | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | бюджет города | 237,50 | 237,50 | 237,50 | - | 712,50 |
| 20 | Мероприятия по продвижению положительного туристического имиджа города | распространение информации о городе, о проводимых в городе фестивалях, о существующих городских и загородных турах и экскурсиях в зарубежных, федеральных, региональных средствах массовой информации; | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  | размещение предложений по туристическим маршрутами в средствах массовой информации; разработка механизма продвижения положительного туристического имиджа города в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка и изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции с символикой города |  | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | бюджет города | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | 1 350,00 |
| 5. Мероприятия по изменению и улучшению внешнего облика города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Совершенствование внешнего облика города | разработка и реализация концепции и дизайн проекта оформления городских клумб и зеленых насаждений; концептуальное оформление парков города; | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города муниципальное бюджетное | без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  | облагораживание пляжной зоны реки Урал; оформление мостового перехода в стиле бренда «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» |  | учреждение «Дорожное специализиро-ванное учреждение города Магнитогорска» управление капитального строительства и благоустройства администрации города управление архитектуры и градострои-тельства администрации города |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реализация проекта «Музей городов Европы и Азии под открытым небом» |  | 2013-2016 | Служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Оформление общественного транспорта в соответствии с концепцией бренда «Магнитогорск - место встречи Европы и Азии» | плановое окрашивание муниципальных трамваев, автобусов в соответствии с концепцией бренда «Магнитогорск - место встречи Европы и Азии»; организация системы автоинформирования пассажиров трамваев о пересечении границы Европы и Азии | 2013-2016 | согласно заключенным договорам служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 6. Инвестиционные проекты туристской отрасли города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Создание историко-туристско-рекреационного центра «Крепость Магнитная» | создание и развитие туристической дестинации «Крепость Магнитная», состоящей из: историко-туристической зоны; береговой зоны; спортивно-ярмарочной зоны; ландшафтно-парковой зоны | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 26 | Создание исторического комплекса «Город-сад» | разработка мероприятий по сохранению зданий, входящих в комплекс; присвоения кварталу статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города управление капитального строительства и благоустройства администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 27 | Создание музея-заповедника промышленного наследия «Гора Магнитная» | оформление горы Магнитной как историко-культурного объекта; проведение экспертизы; придание объекту статуса Федерального или Регионального значения в зависимости от результатов экспертизы; реставрация и создание на базе здания музея экспозиции горы Магнитной | 2013-2016 | служба инвестиционных проектов и стратегического развития администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| 28 | Развитие «Экологического парка» города | развитие «Экологического парка», реконструкция и создание спортивных объектов, в том числе: туристской полосы препятствий; дестинации по спортивному ориентированию; экстрим-городка; скалолазного и ледолазного комплексов | 2013-2016 | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 3 000,00 |