## -
Приложение №2 к постановлению администрации города от__________ №________
Приложение №2 к долгосрочной городской Целевой программе в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности в городе Магнитогорске на 2010-2020 годы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2010 году
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | План ,млн. рублей | Факт, млн. рублей | Источник финансирования (бюджет, стредства предприятия) | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность
1 | Сокращение топливных и энергетических потерь в распределительных сетях - применение для изоляции трубопроводов новых теплоизоляционных материалов | МП трест "Теплофикация" | 10 | 11.64 | средства предприятия | снижение тепловых потерь в 2 раза за счет применения материалов с низким коэффициентом теплопроводности
2 | Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в ЦТП | МП трест "Теплофикация" | 5 | 0.243 | средства предприятия | позволяет экономить до 20% от потребляемой насосным агрегатом электроэнергии
3 | Реконструкция в ЦТП ул. Советская 51 насосного оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА с установкой частотных преобразователей | МП трест "Теплофикация" | 4.3 | 2.58 | средства предприятия | в летний период горячее водоснабжение будет осуществляться от сетей ЦЭС ОАО "ММК", а не от сетей ЗАО "ЗЖБИ-500" (разница в цене тарифа составляет 176 руб. /Гкал)
4 | Замена регуляторов ТРЖ на современные терморегуляторы прямого действия в ЦТП и бойлерных | МП трест "Теплофикация" | 1 | 1.254 | средства предприятия | снижение потребления тепловой энергии на приготовление горячей воды до 15%
5 | Внедрение в ЦТП кожухотрубных водоподогревателей с турбулентным движением теплоносителя | МП трест "Теплофикация" | 5 | 1.5 | средства предприятия | повышение КПД водоподогревателей, увеличение срока службы в 2 раза
6 | Ликвидация котельной жилгородка ЯВ 48/18 с подключением потребителей от сетей Центральной котельной (строительство теплотрассы, ЦТП) | МП трест "Теплофикация" | 10 | 0 | средства предприятия | снижение себестоимости выработки 1 Гкал на величину до 60%
7 | Демонтаж котлов N 1, 2 3 котельной пос. Железнодорожников | МП трест "Теплофикация" | 0.5 | 0 | средства предприятия | замена физически и морально устаревшего оборудования
8 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках и ЦТП | МП трест "Теплофикация" | 5 | 0.3 | средства предприятия | экономия до 20% тепловой энергии
9 | Реконструкция котельной на Правобережных очистных сооружениях | МП трест "Теплофикация" | 2.5 | 0.527 | средства предприятия | перевод котлов в водогрейный режим, замена физически и морально устаревшего оборудования, снижение потребляемого природного газа до 10%.
10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения длиной 19 км | МП трест "Водоканал" | 71.258 | 32.915 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,28%
11 | Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения | МП трест "Водоканал" | 3.5 | 1.072 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
12 | Замена насосных агрегатов с электродвигателем 110 кВт, 400В на насосные агрегаты с электродвигателем 85 Квт, 400 В на КНС N 5 | МП трест "Водоканал" | 0.5 | 0.30006 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
13 | Замена насосного агрегата с электродвигателем 250 кВт, 3 Кв. на насосный агрегат с электродвигателем 92 кВт, 400 В на скважине N 110 Верхне-Кизильского водозабора | МП трест "Водоканал" | 0.598 | 1.878 | средства предприятия | экономии энергетических ресурсов
14 | Приобретение ультразвуковых расходомеров УРСВ для установки на Янгельских резервуарах | МП трест "Водоканал" | 0.125 | 0 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
15 | Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях | МП трест "Водоканал" | 0.8 | 0 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,03%
16 | Продолжение работы по созданию электронной геоинформационной системы | МП трест "Водоканал" | 0.1 | 0.088 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,001%
17 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | МП трест "Водоканал" | 2.344 | 2.344 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,018%
18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения объектов МП трест "Водоканал" | МП трест "Водоканал" | 0.256 | 0.256 | средства предприятия | экономия тепловой энергии на 0,1 %
19 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4Кв | МП "Горэлектросеть" | 9.51 | 1.609 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 98 тыс. Квт*ч)
20 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 10 Кв | МП "Горэлектросеть" | 0.131 | 0.131 | средства предприятия | экономия электроэнергии
21 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 Кв | МП "Горэлектросеть" | 2 | 0.342 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 12 тыс. Квт*ч)
22 | Строительство новых ТП-10/0,4 Кв взамен технически и морально устаревших | МП "Горэлектросеть" | 10.16 | 1.375 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 128 тыс. Квт*ч)
23 | Выполнение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов с применением энергосберегающих мероприятий | Управляющие организации | 80 | 0 | средства предприятия | сокращение потерь ТЭР
24 | Установка общедомовых приборов учета на многоквартирные жилые дома | Управляющие организации | 9.164 | 0 | средства предприятия | сокращение потерь ТЭР
25 | Внедрение автоматического регулирования отопления в трамвайном вагоне | МП "Маггортранс" | 0.128 | 0 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
26 | Установка стыковых соединителей рельсовых путей | МП "Маггортранс" | 0.45 | 0.064 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
27 | установка дополнительных межпутных и уравнительных перемычек контактной сети | МП "Маггортранс" | 0.062 | 0.012 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
28 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МП "Маггортранс" | 0.02 | 0 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
29 | Анализ загрузки силовых трансформаторов в ТП, ЦРП, и разработка рекомендаций по их оптимальной загрузке | ООО "МЭК" | 0 | 0 | средства предприятия | снижение потерь
30 | Установка на головных подстанциях МП "Горэлектросеть" ПС 44, 48, 89, 99 автоматизированный учет отпускаемой электроэнергии | ООО "МЭК" | 4.5 | 4.5 | средства предприятия | определение наибольшего разбаланса электропотребления
31 | Замена электросчетчиков кл. 2,5 на электросчетчики повышенного класса точности в жилом секторе г, Магнитогорска в количестве 12 000 шт. | ООО "МЭК" | 8 | 8 | средства предприятия | снижение потерь
32 | Выполнение программы АСКУЭ вновь вводимого жилья в г. Магнитогорске | ООО "МЭК" | 0.7 | 0.7 | средства предприятия | снижение потерь
33 | Установка маршрутизаторов на КТП и ТП ГЭС -в количестве 60 шт. | ООО "МЭК" | 3 | 3 | средства предприятия | снижение потерь
34 | Монтаж приборов учета по потребителям в количестве 350 счетчиков | ООО "МЭК" | 2.3 | 2.3 | средства предприятия | обеспечение приборного учета
35 | Монтаж приборов учета в ТП ГЭС для контроля потребления электроэнергии - в количестве 240 счетчиков. | ООО "МЭК" | 1.7 | 1.7 | средства предприятия | обеспечение приборного учета
36 | Обустройство столбовым учетом 6-ти садоводческих товариществ на ВЛ- 6,10кВ | ООО "МЭК" | 2.4 | 2.4 | средства предприятия | обеспечение приборного учета
37 | Установка приборов учета у бытовых потребителей частного сектора (9 поселков, 2000 счетчиков.) | ООО "МЭК" | 12.5 | 12.5 | средства предприятия | обеспечение приборного учета
| Всего: |  | 269.506 | 95.5301 | средства предприятия
Начальник управления ЖКХ администрации города | [5 empty] | А.В. Скородумов

## --
Приложение №3 к постановлению администрации города от__________ №________
Приложение №3 к долгосрочной городской Целевой программе в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности в городе Магнитогорске на 2010-2020 годы
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2011 году
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | План, млн. рублей | Факт, млн. рублей | Источник финансирования | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность
1 | Реконструкция коммутационного пункта №1 (КП-1) на площади им. Г.И. Носова | определяется по результатам конкурса | 15.5 | 0 | Областной бюджет | Позволит регулировать температуру горячей воды от источника ОАО "MMK" в летний период, значительно снизить объем ее потребления. Экономический эффект составит около 28,0 млн. рублей в год.
|  |  | 5 | 0 | бюджет города
|  |  | 5 | 0 | средства предприятия
2 | Реконструкция ТНС N 1, 2, 3 с установкой современного более экономичного оборудования. Перевод работы насосных из повысительного в смесительный и циркуляционные режимы | МП трест "Теплофикация" | 15 | 0 | средства предприятия | позволяет в летний период снизить потребление тепловой энергии, расходуемой на нужды горячего водоснабжения до 10%
3 | Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в ЦТП | МП трест "Теплофикация" | 5 | 0.243 | средства предприятия | позволяет экономить до 20% от потребляемой насосным агрегатом электроэнергии
4 | Замена регуляторов ТРЖ на современные терморегуляторы прямого действия в ЦТП и бойлерных | МП трест "Теплофикация" | 1 | 3.471 | средства предприятия | снижение потребления тепловой энергии на приготовление горячей воды до 15%
5 | Замена насосных агрегатов на котельной пос. Железнодорожников | МП трест "Теплофикация" | 3 | 0 | средства предприятия | повышение КПД насосов, снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя до 10%
6 | Внедрение в ЦТП кожухотрубных водоподогревателей с турбулентным движением теплоносителя | МП трест "Теплофикация" | 5 | 7.69 | средства предприятия | повышение КПД водоподогревателей, увеличение срока службы в 2 раза
7 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках и ЦТП | МЛ трест "Теплофикация" | 5 | 0.817 | средства предприятия | экономия до 20% тепловой энергии
8 | Ликвидация котельной жилгородка ЯВ 48/18 с подключением потребителей от сетей Центральной котельной (строительство теплотрассы, ЦТП) | МП трест "Теплофикация" | 10 | 9.097 | средства предприятия | снижение себестоимости выработки 1 Гкал на величину до 60%
9 | Реконструкция котельной на Правобережных очистных сооружениях | МП трест "Теплофикация" | 2.5 | 0.791 | средства предприятия | перевод котлов в водогрейный режим, замена физически и морально устаревшего оборудования, снижение потребляемого природного газа до 10%.
10 | Сокращение топливных и энергетических потерь в распределительных сетях - применение для изоляции трубопроводов новых теплоизоляционных материалов | МП трест Теплофикация" | 10 | 12.868 | средства предприятия | снижение тепловых потерь в 2 раза за счет применения материалов с низким коэффициентом теплопроводности
11 | Проведение энергетического обследования сооружений, зданий и сетей с составлением энергетического паспорта | МП трест Теплофикация" | 1.075 | 1.075 | средства предприятия
12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | МП трест "Водоканал" | 71 | 38.39 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,3%
13 | Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения | МП трест "Водоканал" | 0.081 | 0.081 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
14 | Замена питьевого водопровода Ду 300 мм от ул. Лермонтова до ул. Концевой | МП трест "Водоканал" | 2.75 | 0.0011 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
15 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | МП трест "Водоканал" | 2.5 | 4.452 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
16 | Продолжение создания информационной системы контроля и управления технологическими параметрами с целью равномерного распределения подачи воды | МП трест "Водоканал" | 0.25 | 0.504 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
17 | Продолжение работ по созданию электронной информационной системы | МП трест "Водоканал" | 0.05 | 0.092 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
18 | Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления | МП трест "Водоканал" | 0.2 | 0 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
19 | Приобретение высокопроизводительного насосного агрегата с низковольтным эл. двигателем меньшей мощности, чем имеющейся, для водозаборной скважины Мазо-Кизильского водозабора | МП трест "Водоканал" | 1.1 | 0 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
20 | Приобретение насосного агрегата с двигателем меньшей мощности и преобразователя частоты вращения насоса для водозаборной скважины N 5 Мазо-Кизильского водозабора | МП трест "Водоканал" | 3.3 | 0 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
21 | Приобретение экономичных насосных агрегатов с эл. двигателем меньшей мощности с производительностью, соответствующей дебету скважин, для двух водозаборных скважин Верхне-Кизильского водозабора | МП трест "Водоканал" | 2.3 | 0 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
22 | Приобретение насосного агрегата с двигателем меньшей мощности и преобразователя частоты вращения насоса для водопроводной насосной станции N 6 | МП трест "Водоканал" | 0.9 | 0 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
23 | Приобретение эл. оборудования для насосного агрегата и преобразователя частоты вращения насоса на водопроводной насосной станции N 21 | МП трест "Водоканал" | 0.98 | 0 | средства предприятия | экономия энергетических ресурсов
24 | Создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами МП трест "Водоканал" | МП трест "Водоканал" | 1.5 | 0.224 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,01%
25 | Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях | МП трест "Водоканал" | 0.9 | 0 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,03%
26 | Приобретение ультразвукового портативного расходомера и наладка оптимального гидравлического режима сети | МП трест "Водоканал" | 0.15 | 0 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов воды на 0,03%
27 | Проведение энергетического аудита | МП трест "Водоканал" | 0.055 | 0.055 | средства предприятия
28 | Внедрение дополнительного модуля ИС "Галактика" по учету объемов реализации водоснабжения и водоотведения | МП трест "Водоканал" | 0.508 | 0.508 | средства предприятия
29 | Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах МП трест "Водоканал" на светильники с энергосберегающими лампами | МП трест "Водоканал" | 0.073 | 0.073 | средства предприятия | экономия 19,20 тыс. кВт*ч
30 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения объектов МП трест "Водоканал" | МП трест "Водоканал" | 0.295 | 0.295 | средства предприятия | экономия тепловой энергии на 0,1 %
31 | Установка приборов чета питьевой воды на объектах предприятия и в узловых точках водопровода | МП трест "Водоканал" | 0.25 | 0.25 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,015 %
32 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4Кв | МП "Горэлектросеть" | 9.92 | 11.347 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 98 тыс. Квт*ч)
33 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 10 Кв | МП "Горэлектросеть" | 6.88 | 8.7 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 55 тыс. Квт*ч)
34 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 Кв | МП "Горэлектросеть" | 2.09 | 0 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 12 тыс. Квт*ч)
35 | Строительство новых ТП-10/0,4 Кв взамен технически и морально устаревших | МП "Горэлектросеть" | 10.57 | 2.043 | средства предприятия | экономия электроэнергии (около 128 тыс. Квт*ч)
36 | Установка стыковых соединителей рельсовых путей | МП "Маггортранс" | 0.45 | 0.069 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
37 | установка дополнительных межпутных и уравнительных перемычек контактной сети | МП "Маггортранс" | 0.08 | 0.036 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
38 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МП "Маггортранс" | 0.03 | 0.001 | средства предприятия | сокращение потребления электроэнергии
39 | Анализ загрузки силовых трансформаторов в ТП, ЦРП, и разработка рекомендаций по их оптимальной загрузке | ООО "МЭК" | 0 | 0 | средства предприятия | снижение потерь
40 | Замена электросчетчиков кл. 2,5 на электросчетчики повышенного класса точности в жилом секторе г. Магнитогорска | ООО "МЭК" | 8 | 8 | средства предприятия | снижение потерь
41 | Выполнение программы АСКУЭ вновь вводимого жилья в г.Магнитогорске | ООО "МЭК" | 0.7 | 0.7 | средства предприятия | снижение потерь
42 | Установка маршрутизаторов на КТП и ТП ГЭС | ООО "МЭК" | 3 | 3 | средства предприятия | снижение потерь
43 | Мероприятия направленные на экономию энергоресурсов в бюджетных учреждениях | определяется по результатам конкурса | 13.123 | 0 | областной бюджет | Экономия потребления энергоресурсов на 3%
|  |  | 59.929 | 0 | бюджет города
|  |  | 4.47 | 3.083 | средства учреждения
46 | Энергетическое обследование и составление энергопаспортов объектов бюджетной сферы | определяется по результатам конкурса | 0.18 | 0 | областной бюджет | с целью выявление резервов снижения потребления ТЭР
|  |  | 9.622 | 0 | бюджет города
| Итого: |  | 28.803 | 0 | областной бюджет
|  |  | 74.551 | 0 | бюджет города
|  |  | 197.907 | 117.9561 | средства предприятия (учреждения)
| Всего: |  | 301.261 | 117.9561
Начальник управления ЖКХ администрации города | [5 empty] | А.В. Скородумов

## ---
Приложение №1 к городской Целевой программе в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности в городе Магнитогорске на 2013-2020 годы
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2013 по 2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятий (проектов) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам тыс. руб. |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб.
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 236635 | 78423 | 78951 | 79261 | 236635 | 255340.2857 | 595794
1 |  | Итого: | 236635 | 78423 | 78951 | 79261 | 236635
| Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 17954 | 5644 | 5984 | 6326 | 17954 | 17954.5714 | 41894
2 |  | Итого: | 17954 | 5644 | 5984 | 6326
| Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях, в т.ч. приобретение течеискателя | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 883.9 | 245.1 | 295.6 | 343.2 | 883.9 | 887.1429 | 2070
#REF! |  | Итого: | 883.9 | 245.1 | 295.6 | 343.2
| Замена питьевого водопровода Ду 300мм от ул.Лермонтова до ул.Концевой | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 1836.5 | 578.3 | 601.9 | 656.3 | 1836.5 | 2012.1429 | 4695
#REF! |  | Итого: | 1836.5 | 578.3 | 601.9 | 656.3
| Реконструкция и модернизация магистрального водовода Ду 700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 9825 | 3085 | 3271 | 3469 | 9825 | 10583.5714 | 24695
#REF! |  | Итого: | 9825 | 3085 | 3271 | 3469
| Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 64 | 18 | 21 | 25 | 64 | 64.2857 | 150
#REF! |  | Итого: | 64 | 18 | 21 | 25
| Приобретение эл. оборудования для насосного агрегата (250кВт; 0,4 кВ) и преобразователя частоты вращения насоса на водопроводной насосной станции №21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 378 | 118 | 125 | 135 | 378 | 385.7143 | 900
#REF! |  | Итого: | 378 | 118 | 125 | 135
| Приобретение ультразвукового портативного расходомера и наладка оптимального гидравлического режима сети | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 55.1 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 55.1 | 64.2857 | 150
#REF! |  | Итого: | 55.1 | 17.9 | 18.3 | 18.9
| Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах МП трест «Водоканал» на светильники (там, где это необходимо) с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 3737 | 1151 | 1237 | 1349 | 3737 | 3740.1429 | 8727
#REF! |  | Итого: | 3737 | 1151 | 1237 | 1349
| Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 134760 | 44562 | 44985 | 45213 | 134760 | 162909.4286 | 380122
#REF! |  | Итого: | 134760 | 44562 | 44985 | 45213
| Приобретение и установка преобразователей частоты вращения насосов для скважин и насосных станций | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 27334 | 8936 | 9142 | 9256 | 27334 | 27428.5714 | 64000
#REF! |  | Итого: | 27334 | 8936 | 9142 | 9256
| Замена насосного оборудования на насосы с электродвигателями меньшей мощности с применением преобразователей частоты | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 64247 | 20196 | 21985 | 22066 | 64247 | 65657.1429 | 153200
#REF! |  | Итого: | 64247 | 20196 | 21985 | 22066
| Замена электрооборудования на насосных станциях | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 56251 | 18456 | 18789 | 19006 | 56251 | 60000 | 140000
#REF! |  | Итого: | 56251 | 18456 | 18789 | 19006
| Реконструкци воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 33854 | 10829 | 11285 | 11740 | 33854 | 9477.4286 | 22114
21 |  | Итого: | 33854 | 10829 | 11285 | 11740
| Реконструкци кабельных линий электропередачи 10 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 23744 | 7208 | 8022 | 8514 | 23744 | 6527.1429 | 15230
22 |  | Итого: | 23744 | 7208 | 8022 | 8514
| Реконструкци кабельных линий электропередачи 0,4 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 7122 | 2278 | 2374 | 2470 | 7122 | 1993.7143 | 4652
23 |  | Итого: | 7122 | 2278 | 2374 | 2470
| Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в ЦТП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 4256 | 1167 | 1327 | 1762 | 4256 | 4285.7143 | 10000
#REF! |  | Итого: | 4256 | 1167 | 1327 | 1762
| Реконструкция системы ГВС (восстановление циркуляции в ЦТП, ИТП, автоматизация систем приготовления горячей воды) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 10142 | 3118 | 3375 | 3649 | 10142 | 10714.2857 | 25000
26 |  | Итого: | 10142 | 3118 | 3375 | 3649
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 633078.5 | 206030.3 | 211788.8 | 215259.4
| ВСЕГО: |  | 633078.5 | 206030.3 | 211788.8 | 215259.4 | 869713.5 | 640025.5714 | 1493393

## ----
Приложение №4 к постановлению администрации города от__________ №________
Приложение №5 к долгосрочной городской Целевой программе в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности в городе Магнитогорске на 2010-2020 годы
Планируемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий (проектов) | Наименование предприятия | Объем финансирования, млн. руб. | Источник финансирования | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность
1 | Реконструкция коммутационного пункта №1 (КП-1) на площади им. Г.И. Носова | МП трест "Теплофикация" | 19.585 | федеральный бюджет* | Позволит регулировать температуру горячей воды от источника ОАО "MMK" в летний период, значительно снизить объем ее потребления. Экономический эффект составит около 28,0 млн. рублей в год.
|  |  | 8.394 | областной бюджет*
|  |  | 0 | бюджет города
2 | Замена насосных агрегатов на котельной поселка Железнодорожников | МП трест "Теплофикация" | 3 | средства предприятия | повышение КПД насосов, снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя до 10%
3 | Реконструкция и модернизация ЦТП | МП трест "Теплофикация" | 10 | средства предприятия | экономия 10 Гкал в год, 110 тыс. рублей
4 | Замена регуляторов ТРЖ на современные терморегуляторы прямого действия (в ЦТП и бойлерных) | МП трест "Теплофикация" | 1.5 | средства предприятия | экономия 5 Гкал в год, 55 тыс. рублей
5 | Сокращение топливных и энергетических потерь в распределительных сетях (применение для изоляции трубопроводов новых теплоизоляционных материалов) | МП трест "Теплофикация" | 5 | средства предприятия | экономия 5 Гкал в год, 55 тыс. рублей
6 | Реконструкция системы ГВС (циркуляция) | МП трест "Теплофикация" | 5 | средства предприятия
7 | Замена ламп накаливания на светодидные | МП трест "Теплофикация" | 0.5 | средства предприятия | экономия электроэнергии
8 | Установка приборов учета тепловой энергии на собственные нужды и на источниках | МП трест "Теплофикация" | 0.5 | средства предприятия | экономия тепиловой энергииэ
9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | МП трест "Водоканал" | 42.9 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,8%
10 | Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях, в т.ч. приобретение течеискателя | МП трест "Водоканал" | 0.75 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,5%
11 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода Ду 700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | МП трест "Водоканал" | 6 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,018%
12 | Продолжение создания информационной системы контроля технологических параметраметров с передачей в АДС с целью равномерного распределения подачи воды | МП трест "Водоканал" | 0.7 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,02%
13 | Продолжение работ по созданию электронной геоинформационной системы ГИС-ИНГЕО | МП трест "Водоканал" | 0.2 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,02%
14 | Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления | МП трест "Водоканал" | 0.05 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,1%
15 | Мало-Кизильский водозабор. Замена насосного агрегата на скважине №18 с высоковольтным эл. двигателем на более высокопроизводительный агрегат с низковольтным эл. двигателем меньшей мощности | МП трест "Водоканал" | 2.1 | средства предприятия | экономия 0,18% 192 тыс.кВт*ч, 526 тыс. руб
16 | Мало-кизильский водозабор. Замена насосного агрегата и электрооборудования на скв. №5 на агрегат с двигателем меньшей мощности с применением преобразователя частоты | МП трест "Водоканал" | 3.3 | средства предприятия | экономия 0,37% 394,2 тыс кВт*ч, 1080,108 тыс.руб
17 | Н/ст №6 Замена эл. оборудования и насосного оборудования на насосы с электродвигателями меньшей мощности с применением преобразователей частоты | МП трест "Водоканал" | 1.2 | средства предприятия | Экономия 0,034% 36,5 тыс.кВт*ч, 100,1 тыс.руб
18 | Проведение энергетического аудита | МП трест "Водоканал" | 0.9 | средства предприятия
19 | Верхне-Кизильский водозабор. Замена насосных агрегатов и электрооборудования на скважинах №34 и №19 на более экномичные агрегаты с эл. двигателями меньшей мощности с производительностью, соответствующей дебету скважин | МП трест "Водоканал" | 2.3 | средства предприятия | экономия 0,33% 350,4 тыс.кВт*ч 960,096 тыс.руб.
20 | Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах МП трест «Водоканал» на светильники (там, где это необходимо) с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ) | МП трест "Водоканал" | 1.2 | средства предприятия | Экономия 1% 1052 тыс.кВт*ч, 3190 тыс.руб
21 | Создание системы оптимизации теплопотребления в АБК и гараже на базе по ул.Сов.Армии, 2/1 | МП трест "Водоканал" | 0.25 | средства предприятия | Экономия тепловой энергии 0,5% 99 Гкал 75,128 тыс.руб.
22 | Создание системы оптимизации теплопотребления в гараже района №1 по ул.Строителей,13 | МП трест "Водоканал" | 0.19 | средства предприятия
23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения объектов МП трест "Водоканал" | МП трест "Водоканал" | 0.3 | средства предприятия | экономия тепловой энергии на 0,5% 76 Гкал
24 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | МП трест "Водоканал" | 1.5 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,1%
25 | Установка приборов учета питьевой воды на объектах треста и в узловых точках водопровода | МП трест "Водоканал" | 0.7 | средства предприятия | сокращение неучтенных расходов на 0,06%
26 | Реконструкци воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ | МП "Горэлектросеть" | 10.372 | средства предприятия | экономия 134 тыс. кВт*ч, 190,4 тыс. рублей
27 | Реконструкци кабельных линий электропередачи 10 кВ | МП "Горэлектросеть" | 7.039 | средства предприятия | экономия 12,3 тыс. кВт*ч, 17,6 тыс. рублей
28 | Реконструкци кабельных линий электропередачи 0,4 кВ | МП "Горэлектросеть" | 2.182 | средства предприятия | экономия 3 тыс. кВт*ч, 4 тыс. рублей
29 | Строительство новых ТП 10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших | МП "Горэлектросеть" | 11.085 | средства предприятия | экономия 20 тыс. кВт*ч, 28 тыс. рублей
30 | Внедрение втоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением Магнитогорского городского округа | УКСиБ | 30 | областной бюджет* | экономия электрической энергии
|  |  | 0 | бюджет города
31 | Установка плазменных светильников уличного освещения в городе Магнитогорске | УКСиБ | 25 | областной бюджет* | экономия электрической энергии
|  |  | 0 | бюджет города
| Итого: |  | 19.585 | федеральный бюджет*
|  |  | 63.394 | областной бюджет*
|  |  | 0 | бюджет города
|  |  | 120.718 | средства предприятия
| Всего: |  | 203.697
* - в случае выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов.
Начальник управления ЖКХ администрации города |  |  |  |  | А.В. Скородумов

## -----
1537008.1832
19.585 | ФБ
63.394 | Об
0 | БГ
1536925.2042 | СП
1537008.1832

## Прил 1
Приложение №1 к городской целевой Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Магнитогорске на 2013-2020 годы
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2013-2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятий (проектов) | Стоимость мероприятия, тыс. руб | Предполагаемый экономический эффект
1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 595794 | сокращение неучтенных расходов на 4 процента
2 | Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения | 41894 | сокращение неучтенных расходов на 4 процента
3 | Приобретение ультразвуковых расходомеров УРСВ для установки на Янгельских резервуарах | 125 | сокращение неучтенных расходов на 0,01 процента
4 | Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях, в т.ч. приобретение течеискателя | 2070 | сокращение неучтенных расходов на 0,5 процента
5 | Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300мм от улицы Лермонтова до улицы Концевой | 4695 | сокращение неучтенных расходов на 0,01 процента
6 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | 24695 | сокращение неучтенных расходов на 0,09 процента
7 | Продолжение создания информационной системы контроля технологических параметров с передачей в автоматизированную диспетчерскую службу с целью равномерного распределения подачи воды | 12296 | сокращение неучтенных расходов на 0,19 процента
8 | Продолжение работ по созданию электронной геоинформационной системы ГИС-ИНГЕО | 120 | сокращение неучтенных расходов на 0,1 процента
9 | Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления | 150 | сокращение неучтенных расходов на 0,1 процента
10 | Приобретение электрооборудования для насосного агрегата (250кВт; 0,4 кВ) и преобразователя частоты вращения насоса на водопроводной насосной станции №21 | 900 | экономия 0,17 процента, 175,2 тыс.кВт*ч, 525,6 тыс.руб
11 | Создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами МП трест «Водоканал» | 1276 | сокращение неучтенных расходов на 0,01 процента и экономия электроэнергии 2 процента, 2105 тыс.кВт*ч, 6380 тыс.руб.
12 | Приобретение ультразвукового портативного расходомера и наладка оптимального гидравлического режима сети | 150 | сокращение неучтенных расходов на 0,03 процента
13 | Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах Муниципального предприятия трест «Водоканал» на светильники (там, где это необходимо) с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ) | 8727 | экономия 1 процент, 1052 тыс.кВт*ч, 3190 тыс.руб
14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения объектов Муниципального предприятия трест "Водоканал" | 2149 | экономия тепловой энергии на 0,5 процента, 76 Гкал
15 | Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | 380122 | сокращение неучтенных расходов на 0,1 процента
16 | Приобретение и установка преобразователей частоты вращения насосов для скважин и насосных станций | 64000 | экономия электроэнергии на 5,4 процента, 5685 тыс.кВт*ч, 15577 тыс.руб.
17 | Замена насосного оборудования на насосы с электродвигателями меньшей мощности с применением преобразователей частоты | 153200 | экономия эл.энергии на 3,13 процента, 3295,305 тыс.кВт*ч, 9028 тыс.руб.
18 | Замена электрооборудования на насосных станциях | 140000 | экономия эл.энергии на 1,8 процента, 1894,96 тыс.кВт*ч, 5192 тыс.руб.
19 | Оптимизация теплопотребления объектов Муниципального предприятия трест "Водоканал" | 3000 | экономия тепловой энергии на 0,5 процента, 100 Гкал
20 | Мероприятия по очистке водопроводов левобережной части города от железосодержащих отложений с целью повышения пропускной способности и улучшения качества питьевой воды | 600 | сокращение неучтенных расходов на 0,2 процента
21 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ | 22114 | экономия 268 тыс. кВт*ч, 380 тыс. рублей
22 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 10 кВ | 15230 | экономия 24 тыс. кВт*ч, 35 тыс. рублей
23 | Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 кВ | 4652 | экономия 6 тыс. кВт*ч, 8,2 тыс. рублей
24 | Строительство новых тепловых пунктов 10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших | 23632 | экономия 40,4 тыс. кВт*ч, 55,9 тыс. рублей
25 | Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в центральных тепловых пунктах | 10000 | экономия 200 тыс. кВт*ч, 350 тыс. рублей
26 | Реконструкция системы ГВС (восстановление циркуляции в центральных тепловых пунктах, индивидуальных тепловых пунктах, автоматизация систем приготовления горячей воды) | 25000 | экономия 500 м3, 1000 тыс. рублей
| ВСЕГО: | 1536591

## Прил 2
Приложение №2 к городской целевой Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Магнитогорске на 2013-2020 годы
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период 2013 по 2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятий (проектов) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам тыс. руб. |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб.
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 236635 | 78423 | 78951 | 79261 | 236635 | 255340.2857 | 595794
1 |  | Итого: | 236635 | 78423 | 78951 | 79261 | 236635
| Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 17954 | 5644 | 5984 | 6326 | 17954 | 17954.5714 | 41894
2 |  | Итого: | 17954 | 5644 | 5984 | 6326
| Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях, в т.ч. приобретение течеискателя | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 883.9 | 245.1 | 295.6 | 343.2 | 883.9 | 887.1429 | 2070
#REF! |  | Итого: | 883.9 | 245.1 | 295.6 | 343.2
| Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300мм от улицы Лермонтова до улицы Концевой | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 1836.5 | 578.3 | 601.9 | 656.3 | 1836.5 | 2012.1429 | 4695
#REF! |  | Итого: | 1836.5 | 578.3 | 601.9 | 656.3
| Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 9825 | 3085 | 3271 | 3469 | 9825 | 10583.5714 | 24695
#REF! |  | Итого: | 9825 | 3085 | 3271 | 3469
| Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 64 | 18 | 21 | 25 | 64 | 64.2857 | 150
#REF! |  | Итого: | 64 | 18 | 21 | 25
| Приобретение электрооборудования для насосного агрегата (250кВт; 0,4 кВ) и преобразователя частоты вращения насоса на водопроводной насосной станции №21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 378 | 118 | 125 | 135 | 378 | 385.7143 | 900
#REF! |  | Итого: | 378 | 118 | 125 | 135
| Приобретение ультразвукового портативного расходомера и наладка оптимального гидравлического режима сети | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 55.1 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 55.1 | 64.2857 | 150
#REF! |  | Итого: | 55.1 | 17.9 | 18.3 | 18.9
| Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах Муниципального предприятия трест «Водоканал» на светильники (там, где это необходимо) с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 3737 | 1151 | 1237 | 1349 | 3737 | 3740.1429 | 8727
#REF! |  | Итого: | 3737 | 1151 | 1237 | 1349
| Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 134760 | 44562 | 44985 | 45213 | 134760 | 162909.4286 | 380122
#REF! |  | Итого: | 134760 | 44562 | 44985 | 45213
| Приобретение и установка преобразователей частоты вращения насосов для скважин и насосных станций | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 27334 | 8936 | 9142 | 9256 | 27334 | 27428.5714 | 64000
#REF! |  | Итого: | 27334 | 8936 | 9142 | 9256
| Замена насосного оборудования на насосы с электродвигателями меньшей мощности с применением преобразователей частоты | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 64247 | 20196 | 21985 | 22066 | 64247 | 65657.1429 | 153200
#REF! |  | Итого: | 64247 | 20196 | 21985 | 22066
| Замена электрооборудования на насосных станциях | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 56251 | 18456 | 18789 | 19006 | 56251 | 60000 | 140000
#REF! |  | Итого: | 56251 | 18456 | 18789 | 19006
| Реконструкци воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 33854 | 10829 | 11285 | 11740 | 33854 | 9477.4286 | 22114
21 |  | Итого: | 33854 | 10829 | 11285 | 11740
| Реконструкци кабельных линий электропередачи 10 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 23744 | 7208 | 8022 | 8514 | 23744 | 6527.1429 | 15230
22 |  | Итого: | 23744 | 7208 | 8022 | 8514
| Реконструкци кабельных линий электропередачи 0,4 кВ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 7122 | 2278 | 2374 | 2470 | 7122 | 1993.7143 | 4652
23 |  | Итого: | 7122 | 2278 | 2374 | 2470
| Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в центральных тепловых пунктах | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 4256 | 1167 | 1327 | 1762 | 4256 | 4285.7143 | 10000
#REF! |  | Итого: | 4256 | 1167 | 1327 | 1762
| Реконструкция системы ГВС (восстановление циркуляции в центральных тепловых пунктах, индивидуальных тепловых пунктах, автоматизация систем приготовления горячей воды) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 10142 | 3118 | 3375 | 3649 | 10142 | 10714.2857 | 25000
26 |  | Итого: | 10142 | 3118 | 3375 | 3649
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства предприятия | 633078.5 | 206030.3 | 211788.8 | 215259.4
| ВСЕГО: |  | 633078.5 | 206030.3 | 211788.8 | 215259.4 | 869713.5 | 640025.5714 | 1493393