24 февраля 2010 года                                                          26

О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная безопасность города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы», утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2008 года №189

В целях обеспечения условий, необходимых для предотвращения пожаров, недопущения травматизма и гибели населения города, повышения уровня противопожарной защиты зданий, сооружений, материальных ценностей, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую программу «Пожарная безопасность города Магнитогорска на 2009-2011 годы», утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2008 года №189 (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

«2009 год:

областной бюджет – 5563,20 тыс. руб.;

бюджет города –  250,00 тыс. руб.;

средства муниципальных предприятий (далее – средства предприятий) – 7953,96 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 227,00 тыс. руб.;

2010 год:

бюджет города – 200,00 тыс. руб.;

средства предприятий – 12458,39 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 6822,90 тыс. руб.;

2011 год:

областной бюджет – 9390,00 тыс. руб.;

средства предприятий – 10457,32 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 224,50 тыс. руб.»;

2) главу 5  изложить в следующей редакции:

«5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполни-тель | Источ-ник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  | 2011 год |  |
| 1. | Пожарная безопасность МП «Единый расчетно-кассовый центр» (МП «ЕРКЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение огнетушителями |  | МП «ЕРКЦ» | СП | 21,56 |  |  | 5,26 |  | - |  |
| 2 | Приобретение планов эвакуации |  |  | СП | 4,57 |  |  | - |  | - |  |
| 3 | Указательные знаки |  |  | СП | 0,29 |  |  | - |  | - |  |
| 4 | Ремонт и монтаж пожарной сигнализации в кассах МП «ЕРКЦ» по результатам плановых проверок обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Магнитогорская служба спасения» |  |  |  | - |  |  | 30,0 |  | - |  |
| Итого по разделу |  |  |  | СП | 26,42 |  |  | 35,26 |  | - |  |
| 2. | Пожарная безопасность МП «Горторг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение пожарно-технического имущества (огнетушители, пожарные рукава) и оснащение пожарных кранов |  | МП «Гор-торг» | СП | 4,6 |  |  | 2,0 |  | - |  |
| 2 | Перезарядка огнетушителей |  |  | СП | 4,0 |  |  | - |  | 2,5 |  |
| 3 | Обновление наглядной агитации |  |  | СП | 1,0 |  |  | 2,0 |  | - |  |
| 4 | Оформление планов эвакуации |  |  | СП | - |  |  | - |  | 1,5 |  |
| 5 | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания |  |  | СП | - |  |  | 80,0 |  | 5,0 |  |
| 6 | Ремонт электросетей, замеры сопротивления изоляции электропроводки |  |  | СП | - |  |  | 320,0 |  | 100,0 |  |
| Итого по разделу |  |  |  | СП | 9,6 |  |  | 404,0 |  | 109,0 |  |
| 3. | Пожарная безопасность МП трест «Теплофикация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение первичных средств пожаротушения |  | МП трест «Тепло-фика-ция» | СП | - |  |  | 200,0 |  | - |  |
| 2 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации |  |  | СП | - |  |  | 1200,0 |  | - |  |
| 3 | Оформление планов эвакуации |  |  | СП | - |  |  | 10,0 |  | - |  |
| 4 | Приобретение наглядной агитации и методической литературы |  |  | СП | - |  |  | 10,0 |  | - |  |
| 5 | Организация обучения пожарно-техническому минимуму |  |  | СП | - |  |  | 20,0 |  | - |  |
| 6 | Установка противопожарных дверей |  |  | СП | - |  |  | 50,0 |  | - |  |
| 7 | Оборудование дверей устройствами для самозакрывания |  |  | СП | - |  |  | 10,0 |  | - |  |
| 8 | Проектирование, оборудование автоматической пожарной сигнализацией с использованием дымовых пожарных извещателей и системой оповещения людей о пожаре и светоуказателями «Выход»: - в здании центральной диспетчерской службы; - в помещении по адресу: ул. Дружбы, 28 |  |  | СП | 222,0 210,0 |  |  | - |  | - - |  |
| 9 | Восстановление закольцовки пожарно-питьевого водовода на территории Центральной котельной |  |  | СП | - |  |  | - |  | 1200,0 |  |
| Итого по разделу |  |  |  | СП | 432,0 |  |  | 1500,0 |  | 1200,0 |  |
| 4. |  | Пожарная безопасность МП трест «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж системы автоматической сигнализации: - административно-бытовой корпус (ул. Советской Армии, 2/1); - стояночный бокс (ул. Советской Армии, 2/1) | МП трест «Водо-канал» | СП СП | - |  |  | 200,0 300,0 |  | 600,0 800,0 |  |
| 2 |  | Приобретение и замена пожарных гидрантов |  | СП | 450,0 |  |  | 450,0 |  | 300,0 |  |
| 3 |  | Приобретение и ремонт запорной арматуры для пожарных гидрантов |  | СП | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 4 |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | СП | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 5 |  | Обход пожарных гидрантов |  | СП | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 6 |  | Перезарядка огнетушителей |  | СП | 55,0 |  |  | 65,0 |  | 80,0 |  |
| 7 |  | Приобретение пожарно-технического имущества (огнетушители, пожарные рукава, стволы) |  | СП | 110,0 |  |  | 90,0 |  | 110,0 |  |
| 8 |  | Приобретение аншлагов и указателей |  | СП | 160,0 |  |  | 160,0 |  | 120,0 |  |
| 9 |  | Оформление планов эвакуации |  | СП | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |
| 10 |  | Приобретение плакатов и литературы |  | СП | 3,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 11 |  | Организация обучения по пожарно-техническому минимуму |  | СП | 9,0 |  |  | 9,0 |  | 12,0 |  |
| Итого по разделу |  |  |  | СП | 1193,0 |  |  | 1685,0 |  | 2432,0 |  |
| 5. |  | Пожарная безопасность МП «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение пожарного аудита. Составление пожарной декларации | МП «Гор- элетро-сеть» | СП |  |  | - |  | 200,0 |  | 60,0 |
| 2 |  | Установка пожарной сигнализации на участках предприятия |  | СП |  |  | - |  | 60,0 |  | - |
| 3 |  | Проверка работоспособности противопожарной автоматики на участках предприятия |  | СП |  |  | - |  | 25,0 |  | 12,5 |
| 4 |  | Приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, противогазов |  | СП |  |  | 160,0 |  | - |  | - |
| 5 |  | Оформление планов эвакуации и приобретение наглядной агитации |  | СП |  |  | 20,0 |  | - |  | - |
| 6 |  | Замена песка в ящиках для тушения пожаров |  | СП |  |  | 25,0 |  | - |  | 25,0 |
| Итого по разделу |  |  |  | СП |  |  | 205,0 |  | 285,0 |  | 97,5 |
| 6. |  | Пожарная безопасность МП «Магнитогорский городской транспорт» (МП «Маггортранс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка автоматической системы пожарной сигнализации | МП «Маг-гор- транс» | СП |  |  | - |  | 2687,0 |  | - |
| 2 |  | Установка автоматической системы пожаротушения |  | СП |  |  | - |  | 1117,0 |  | - |
| 3 |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | СП |  |  | - |  | 1450,0 |  | - |
| Итого по разделу |  |  |  | СП |  |  | - |  | 5254,0 |  | - |
| 7. |  | Пожарная безопасность МАУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (МАУ «ДСУ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж пожарно-охранной сигнализации: - административно-бытовой корпус-2, душевые, склады (ул.Бестужева, 58); - котельные, оранжереи, душевые (ул.Полевая, 85) | МАУ «ДСУ» | СП |  |  | 600,0 |  | 210,0 |  | 600,0 |
| 2 |  | Капитальный ремонт электрооборудования и освещения на участках предприятия: - пр.К.Маркса, 119/1; - ул.Бестужева, 58 (бытовые помещения) |  | СП |  |  | 160,0 |  | 145,0 |  | 900,0 |
| 3 |  | Приобретение инвентаря для тушения лесных пожаров |  | СП |  |  | 30,0 |  | 10,0 |  | - |
| 4 |  | Приобретение пожарно-технического имущества (огнетушители, пожарные рукава, стволы) |  | СП |  |  | 10,0 |  | 80,0 |  | 10,0 |
| 5 |  | Приобретение указателей, аншлагов, плакатов, литературы |  | СП |  |  | 10,0 |  | - |  | 10,0 |
| 6 |  | Оформление планов эвакуации |  | СП |  |  | 10,0 |  | - |  | 10,0 |
| Итого по разделу |  |  |  | СП |  |  | 820,0 |  | 445,0 |  | 1530,0 |
| 8. |  | Пожарная безопасность МУ «Отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регламентные работы по техническому обслуживанию, ревизии, ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре | МУ «Отдых» | ВБС |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |
| 2 |  | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре |  | ВБС |  |  | 94,0 |  | 126,0 |  | 126,0 |
| 3 |  | Монтаж распашных решеток |  | ВБС |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | - |
| 4 |  | Замена отделки путей эвакуации лестничных клеток, коридоров несгораемым материалом |  | ВБС |  |  | 15,0 |  | - |  | - |
| 5 |  | Ремонт электропроводок и замеры сопротивления изоляции электропроводок |  | ВБС |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 6 |  | Приобретение средств тушения пожара (огнетушители, пожарные краны, рукава и т.д.), плакатов, технической литературы. Изготовление планов |  | ВБС |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 7 |  | Обучение и аттестация работников организации |  | ВБС |  |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,5 |
| Итого по разделу |  |  |  | ВБС |  |  | 227,0 |  | 234,5 |  | 224,5 |
| 9. |  | Пожарная безопасность МУ «Магнитогорскинвестстрой» (МУ «МИС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оформление планов эвакуации | МУ «МИС» | СП |  |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |
| 2 |  | Приобретение наглядной агитации |  | СП |  |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |
| 3 |  | Приобретение пожарно-технического имущества (огнетушители и др.) |  | СП |  |  | 30,0 |  | 39,0 |  | 45,0 |
| 4 |  | Организация обучения пожарно-техническому минимуму |  | СП |  |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |
| Итого по разделу |  |  |  | СП |  |  | 60,0 |  | 78,0 |  | 90,0 |
| 10. |  | Пожарная безопасность учреждений физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | управле-ние по физичес-кой культуре, спорту и туризму администрации города | ВБС |  |  | - |  | 90,0 |  | - |
| 2 |  | Испытание и замена электропроводки, не соответствующей нормам |  | ВБС ОБ |  |  | 15,0 |  | 310,0 |  | - |
| 3 |  | Оснащение первичными средствами пожаротушения согласно нормативным требованиям |  | ВБС |  |  | - |  | 90,0 |  | - |
| 4 |  | Оборудование зданий дополнительными эвакуационными выходами |  | ВБС |  |  | - |  | 150,0 |  | - |
| 5 |  | Организация обучения пожарно-техническому минимуму |  | ВБС |  |  | - |  | 29,0 |  | - |
| 6 |  | Проектирование и монтаж автоматического пожаротушения для спортивных сооружений |  | ВБС ОБ |  |  | - |  | 300,0 |  | - 3500,0 |
| 7 |  | Установка противопожарной двери |  | ОБ |  |  | 110,0 |  | - |  | - |
| 8 |  | Приобретение огнетушителей, лестниц-стремянок |  | ОБ |  |  | 31,5 |  | - |  | - |
| 9 |  | Приобретение противогазов, пожарного щита |  | ОБ |  |  | 81,0 |  | - |  | - |
| 10 |  | Установка огнестойких дверей |  | ОБ |  |  | 78,0 |  | - |  | - |
| 11 |  | Перезарядка огнетушителей |  | ОБ |  |  | 3,2 |  | - |  | - |
| 12 |  | Монтаж электропроводки |  | ОБ |  |  | 20,0 |  | - |  | - |
| 13 |  | Демонтаж эвакуационных путей в административно-бытовом корпусе |  | ОБ |  |  | 15,0 |  | - |  | - |
| 14 |  | Пожарные рукава |  | ОБ |  |  | 12,0 |  | - |  | - |
| 15 |  | Установка перегородки |  | ОБ |  |  | 30,0 |  | - |  | - |
| 16 |  | Установка противопожарной сигнализации |  | ОБ |  |  | 80,0 |  |  |  | - |
| Итого по разделу |  |  |  | ВБС ОБ |  |  | 475,7 |  | 969,0 |  | 3500,0 |
| 11. |  | Пожарная безопасность учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проектирование автоматической пожарной сигнализации | управле-ние здравоохранения адми-нистра-ции города | ВБС |  |  | - |  | 1098,0 |  | - |
| 2 |  | Устройство автоматической пожарной сигнализации |  | ВБС ОБ |  |  | 1590,0 |  | 220,0 |  | 2040,0 |
| 3 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации |  | ВБС |  |  | - |  | 268,4 |  | - |
| 4 |  | Ремонт пожарной сигнализации |  | ВБС |  |  | - |  | 1700,0 |  | - |
| 5 |  | Приобретение средств индивидуальной защиты |  | ВБС ОБ |  |  | 326,0 |  | 82,0 |  | 760,0 |
| 6 |  | Установка противопожарных дверей |  | ВБС ОБ |  |  | 1436,0 |  | 150,0 |  | 980,0 |
| 7 |  | Приобретение огнетушителей |  | ВБС |  |  | - |  | 65,0 |  | - |
| 8 |  | Установка доводчиков дверей |  | ВБС ОБ |  |  | 197,0 |  | 20,0 |  | 300,0 |
| 9 |  | Общестроительные, электро-монтажные, сантехнические работы (устройство глухих перегородок, замена электропроводки и т.д.) |  | ВБС ОБ |  |  | 70,0 |  | 2016,0 |  | 640,0 |
| 10 |  | Установка распашных решеток |  | ОБ |  |  | 886,5 |  | - |  | 500,0 |
| 11 |  | Обработка стеновых панелей, чердачного помещения огнестойким покрытием |  | ОБ |  |  | 300,0 |  | - |  | 370,0 |
| 12 |  | Установка дверей на лестничных клетках |  | ОБ |  |  | 234,0 |  | - |  | 230,0 |
| 13 |  | Установка противопожарных люков |  | ОБ |  |  | 48,0 |  | - |  | 70,0 |
| Итого по разделу |  |  |  | ВБС ОБ |  |  | - 5087,5 |  | 5619,4 |  | - 5890,0 |
| 12. |  | Приведение в пожаробезопасное состояние муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных и подвальных помещений | Управле-ние жилищно-коммуна-льного хозяйства администрации города | СП |  | 1245,4 |  | 290,0 |  |  | 2015,69 |
| 2 |  | Замена указателей пожарных гидрантов |  | СП |  | 10,0 |  | 9,8 |  |  | 11,8 |
| 3 |  | Оформление и установка стендов (уголков) по пожарной безопасности в помещениях управляющих организаций, на внутридомовых территориях |  | СП |  | 75,6 |  | 27,17 |  |  | 60,15 |
| 4 |  | Установка противопожарных дверей в пожароопасных помещениях |  | СП |  | 572,7 |  | 238,0 |  |  | 160,05 |
| 5 |  | Оснащение жилых домов повышенной этажности, служебных помещений первичными средствами пожаротушения |  | СП |  | 662,0 |  | 155,1 |  |  | 62,8 |
| 6 |  | Демонтаж с окон глухих метал-лических решеток, остекление слуховых окон чердачных помещений и окон подвальных помещений в приямках |  | СП |  | 447,0 |  | 383,76 |  |  | 375,45 |
| 7 |  | Обновление и размещение планов эвакуации на дверях подвальных помещений жилых домов |  | СП |  | 131,84 |  | 137,5 |  |  | 66,3 |
| 8 |  | Обслуживание систем дымоудаления в высотных домах |  | СП |  | 2053,4 |  | 1341,0 |  |  | 2234,78 |
| 9 |  | Содержание пожарных шкафов в соответствии с Наставлением по пожарной безопасности 161-96 в высотных домах |  | СП |  | 10,0 |  | 9,8 |  |  | 11,8 |
| 10 |  | Установка замков на дверях подвальных помещений, разборка хозяйственных кладовых в подвальных помещениях |  | СП |  | - |  | 180,0 |  |  | - |
| Итого по разделу |  |  |  | СП |  | 5207,94 |  | 2772,13 |  |  | 4998,82 |
| 13. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Магнитогорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарной безопасности; - подготовка тематических выставок, смотров, конференций, конкурсов; - подготовка обучающих программ; - изготовление и распространение средств наглядной агитации | Управле-ние граж-данской защиты населения администрации города | БГ |  | 250,0 |  | 200,0 |  |  | - |
| Итого по разделу |  |  |  | БГ |  | 250,0 |  | 200,0 |  |  | - |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | ОБ БГ СП ВБС |  | 5563,2 250,0 7953,96 227,0 |  | - 200,0 12458,39 6822,9 |  |  | 9390,0 - 10457,32 224,5 |

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на исполняющего полномочия главы города Е.Н.Тефтелева.

| Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| О.В. Грищенко | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, Регистр МНПА, в дело-2.

РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление гражданской защиты населения, отдел информации и общественных связей (для опубликования).